|  |
| --- |
| **جدول عملياتي فرآيند دانشجوي نمونه سال 1400** |
| **ردیف** | **موضوع مرحله عملیاتی**  | **از تاریخ** | **تا تاریخ** |
|  | ثبت نام متقاضیان درسامانه | 2 مهر | 15 مهر |
|  | ورود کاربران دانشگاهی با نام کاربری سالهای گذشته و رمز عبورشان | از 5 مهر |
|  | تشکیل کمیته برگزاری جشنواره دانشجوی نمونه دانشگاه (کمیته دانشگاهی) و اتخاذ تصمیمات ذیل در نخستین جلسه* انتصاب دبیر جشنواره دانشگاه و تشکیل دبیرخانه دانشگاه
* انتصاب روسای هیاتهای داوری پژوهشی و فرهنگی و سایر اعضای هیات های مذکور مطابق با شیوه‌نامه جشنواره
* معرفی یکی از کارشناسان به عنوان کارشناس مسئول دبیرخانه جهت هماهنگی با دبیرخانه وزارت علوم از طریق سامانه
 | 30 شهريور | 3 مهر |
|  | ارسال صورتجلسه نخستین جلسه کمیته دانشگاهی از طريق سامانه (eservices.saorg.ir/htmltbs) | 1 مهر | 15 مهر |
|  | تشکیل جلسات توجیهی آیین‌نامه ، شیوه نامه و سامانه برای داوران بصورت دانشگاهی | 5 مهر | 12 مهر |
|  | دریافت نام کاربری و گذرواژه براي داوران پژوهشي و فرهنگي توسط كاربر اصلي دانشگاه و ارائه به داوران | 12 مهر | 15 مهر |
|  | داوری دانشگاهی | 15 مهر | 29 مهر |
|  | جمع بندی داوری و معرفی برگزیدگان دانشگاه به دبیرخانه مرکزی جشنواره | 29 مهر | 4 آبان |
|  | تقدیر از برگزیدگان دانشگاه طی مراسمی رسمی و اهداء جوائز در دانشگاه | 4 آبان | 7 آبان |
|  | داوری مرحله کشوری | 7 آبان | 1 آذر |
|  | مراسم تقدیر از برگزیدگان جشنواره دانشجوی نمونه سال 1400 با حضور رئیس محترم جمهور | در بازه 16 تا 27 آذر 1401  |